## Planning
N° Projet	Projet	Durée estimée	Début	Date prévisionnelle de la soutenance
1	Découvrez le quotidien d'un développeur web	20	18/05/20	10/06/20
2	Transformez votre CV en site web	70	11/06/20	05/08/20
3	Dynamisez une page web avec des animations CSS	90	06/08/20	29/10/20
4	Optimisez un site web existant	30	30/10/20	03/12/20
5	Construisez un site e-commerce	90	04/12/20	18/02/21
6	Construisez une API sécurisée pour une application d'avis gastronomiques	50	19/02/21	01/04/21
7	Créez un réseau social d'entreprise	50	02/04/21	16/05/21

## Calculs
			Projet	Temps estimé	Temps réajusté	Temps réajusté cumul
Durée totale estimée en heures de la formation	400		1	20	24,15	24,15
Durée en heure d'un jour de formation	7		2	70	84,53	108,68
Estimation du nombre de jours de formation requis	57,14		3	90	108,68	217,35
Nombre de jours de formation alloués	69		4	30	36,23	253,58
Ajustement de la durée totale en heures pour coller au planning et laisser des marges d'erreurs	483		5	90	108,68	362,25
			6	50	60,38	422,63
			7	50	60,38	483
				400	483

## Jours de formation
Jours de formation alloués	Projet(s) correspondant	Cumul heures
28/05/2020	1	7
29/05/2020	1	14
05/06/2020	1	21
11/06/2020	1 et 2	28
12/06/2020	2	35
19/06/2020	2	42
25/06/2020	2	49
26/06/2020	2	56
03/07/2020	2	63
09/07/2020	2	70
10/07/2020	2	77
17/07/2020	2	84
23/07/2020	2	91
24/07/2020	2	98
31/07/2020	2	105
06/08/2020	2 et 3	112
07/08/2020	3	119
28/08/2020	3	126
03/09/2020	3	133
04/09/2020	3	140
11/09/2020	3	147
17/09/2020	3	154
18/09/2020	3	161
25/09/2020	3	168
01/10/2020	3	175
02/10/2020	3	182
09/10/2020	3	189
15/10/2020	3	196
16/10/2020	3	203
23/10/2020	3	210
29/10/2020	3	217
30/10/2020	3 et 4	224
06/11/2020	4	231
20/11/2020	4	238
26/11/2020	4	245
27/11/2020	4	252
04/12/2020	4 et 5	259
10/12/2020	5	266
11/12/2020	5	273
18/12/2020	5	280
24/12/2020	5	287
07/01/2021	5	294
08/01/2021	5	301
15/01/2021	5	308
21/01/2021	5	315
22/01/2021	5	322
29/01/2021	5	329
04/02/2021	5	336
05/02/2021	5	343
12/02/2021	5	350
18/02/2021	5	357
19/02/2021	5 et 6	364
26/02/2021	6	371
04/03/2021	6	378
05/03/2021	6	385
12/03/2021	6	392
18/03/2021	6	399
19/03/2021	6	406
26/03/2021	6	413
01/04/2021	6	420
02/04/2021	6 et 7	427
09/04/2021	7	434
15/04/2021	7	441
16/04/2021	7	448
23/04/2021	7	455
29/04/2021	7	462
30/04/2021	7	469
07/05/2021	7	476
14/05/2021	7	483